道明中學102學年度高中優質化輔助方案
子計畫負責人會議
會議記錄
時間：102年 10月15日12:10-13:20
地點：行政會議室
主席：林耀隆校長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀錄：芮耀斌
出席：(如簽到表)
議題：各子計畫執行進度報告
1、 主席報告:

請各負責人針對子計畫內容，提出執行進度報告，有實際執行困難亦可依滾動式修正精神，提請討論。
2、 討論事項:

1. 花藝人生：室內觀察展示園區已請園藝公司協助估價與評估設計中；生態性人文社團因實施人數不足未能成社，改以帶學生參訪博物館或生態園區方式施行。
2. 教學平台建置：相關研習已積極辦理中。

3. 教學相長：準備辦理教學演示活動及教師作業批改觀摩。

4. 學習增能：已開設6班補救教學課程；已請特教組協助建檔更新學習弱勢生資料。
5. 我的生活我的歌：已協商敲定高一高二聖歌比賽有一首指定曲須為英文歌曲；裁判評審費依規定申請報核。

6. 閱讀滿百：訂於期中教學研究會討論小論文及閱讀日統一做法，搭配學生購買之閱讀輔助教材，請老師開出100本書單由圖書館購買。
7. 善牧心靈：聖誕節相關慶祝活動積極籌畫中，相關物品已進行請購。

8. 國際力：高中教室視聽設備，經與教師討論實際做法後，決定採購上網型多媒體視訊音訊盒，可與投影機連接直接播放，可增進英語教學並與多媒體教學環境相結合。

9. 校園藝術裝置：已辦理完畢全校甄選校園新物種圖樣活動；刻正辦理立體作品製作招商相關作業；與訓育組合作進行學生小型發表會，預計於聖誕週演出。

10. 健康生活123：現正進行風雨球場遮陽網採購作業；健康生活園區及鉛球場部分亦加緊進行相關作業中。

11. 足跡探索：學期初已帶領學生北上參加GIS研習，刻正撰寫研習教案—從前金到萬金，探索中華道明會在南部地區之地理足跡，並印證道明中學創建之過程。

3、 臨時動議:無
4、 散會: 13：20
PAGE  
1

